## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8.1
个 人 日 报
姓名： | 丁苗 | 日期： | 2017.8.1 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 项目脚手架的初步搭建
计划日期 | 2017.8.1
实际日期 | 2017.8.1
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 餐饮后台管理系统商品管理模块确定 |  |  | 3h | 跟组员进行讨论后形成 |  | 完成
2 | 项目脚手架的初步搭建 |  |  | 2h | 运用东软上课教学中学到的知识 |  | 完成
3 | index.vue页面设计定稿 |  |  | 1.5h | 跟组员进行讨论后形成 |  | 完成
4 | index.vue页面布局 |  |  | 3h | 通过自己编写代码 |  | 没完成
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 第一次运用element，index.vue页面布局没设定好 |  | 重新设定思考
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8.2
个 人 日 报
姓名： | 丁苗 | 日期： | 2017.8.2 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 商品管理element组件布局
计划日期 | 2017.8.2
实际日期 | 2017.8.2
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | index.vue页面布局问题解决 |  |  | 1.5h | 思考设定好，查看百度 |  | 完成
2 | 商品管理功能模块思考 |  |  | 2h | 百度查找如何下手 |  | 完成
3 | 商品管理element组件布局应用 |  |  | 3.5h | 运用东软上课教学中学到的知识，查找百度 |  | 完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8.3
个 人 日 报
姓名： | 丁苗 | 日期： | 2017.8.3 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 增加删除商品详情功能
计划日期 | 2017.8.3
实际日期 | 2017.8.3
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 增加商品详情功能 |  |  | 2.5h | 运用东软上课教学中学到的知识加查找百度 |  | 完成
2 | 删除商品详情功能 |  |  | 2.5h | 运用东软上课教学中学到的知识加查找百度 |  | 完成
3 | 不同类型增加删除的学习 |  |  | 3h | 上网查找优秀博文 |  | 完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8.4
个 人 日 报
姓名： | 丁苗 | 日期： | 2017.8.4 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 编辑商品详情功能
计划日期 | 2017.8.4
实际日期 | 2017.8.4
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 回顾todoMVC编辑的方法 |  |  | 2h | 运用东软上课教学中学到的知识 |  | 完成
2 | 编辑商品详情功能 |  |  | 4h | 运用东软上课教学中学到的知识+查找百度+请教询问老师 |  | 完成
3 | 优化编辑功能 |  |  | 1h | 运用东软上课教学中学到的知识加查找百度 |  | 完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8.5
个 人 日 报
姓名： | 丁苗 | 日期： | 2017.8.5 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 周六休息
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8.6
个 人 日 报
姓名： | 丁苗 | 日期： | 2017.8.6 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 餐饮后台管理系统“切换主题”功能
计划日期 | 2017.8.6
实际日期 | 2017.8.7
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 餐饮后台管理系统“切换主题”功能 |  |  | 7.5h | Element官网查询+请教询问老师 |  | 完成
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | Element官网中的方法不靠谱 |  | 尝试Element官网中的方法没成功，最终询问后思考得出解决方法
2
3

## 8.7
个 人 日 报
姓名： | 丁苗 | 日期： | 2017.8.7 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 解决“切换主题”出现的bug并优化
计划日期 | 2017.8.7
实际日期 | 2017.8.7
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 测试“切换主题”功能 |  |  | 1h | 逐个页面进行测试 |  | 完成
2 | 解决“切换主题”出现的bug并优化 |  |  | 2h | 请教询问老师+查找百度总结 |  | 完成
3 | 制作商品管理的PPT |  |  | 2h | 查找百度总结 |  | 完成
4 | 跟换餐饮后台管理系统logo |  |  | 1h | 查找百度总结并跟组员讨论设计 |  | 完成
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8.8
个 人 日 报
姓名： | 丁苗 | 日期： | 2017.8.8 | 项目名称: | 后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 对项目遇到的bug进行解决
计划日期 | 2017.8.8
实际日期 | 2017.8.8
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 跟组员一起继续制作PPT |  |  | 2h | 讨论、查找百度 |  | 未完成
2 | 思考并编写个人文档 |  |  | 2h | 个人总结得出 |  | 完成
3 | 对项目遇到的bug进行解决 |  |  | 2h | 讨论、查找百度 |  | 完成
4 | 学习提升 |  |  | 2h | 查找百度后得出 |  | 完成
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8.9
个 人 日 报
姓名： | 丁苗 | 日期： | 2017.8.9 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 总结
计划日期 | 2017.8.9
实际日期 | 2017.8.9
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 总结 |  |  | 3h | 个人总结得出 |  | 完成
2 | 个人学习 |  |  | 3h | 个人总结得出 |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3