## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 彭子圆 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 搭建模块界面
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 从element UI上下载需要用到的组件 |  |  | 2
2 | 删除修改自带的部分 |  |  | 2
3 | 路由实现组件间的跳转 |  |  | 2
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 彭子圆 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改界面样式
计划日期 | 2017-08-02
实际日期 | 2017-08-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 修改element UI中自带的样式 |  |  | 4
2 | 完成与组内成员界面的风格搭配 |  |  | 2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 使用已封装的样式名称修改样式，会影响其他组员的页面样式 |  | 使用自定义样式名称（路由切换界面也只是一个单页面，所以用共有的样式名称会影响到其他界面的样式）
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3至8-5
个 人 日 报
姓名： | 彭子圆 | 日期： | 2017-08-05 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 尝试使用vuex共享数据状态
计划日期 | 2017/8/3-2017/8/5
实际日期 | 2017/8/3-2017/8/5
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 了解vuex使用流程与机制 |  |  | 4
2 | 实现共享状态 |  |  | 6
3 | 解决bug |  |  | 8
4 | 编写json数据并引用 |  |  | 1
5
6
7
合计 |  |  |  | 19
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 要使用vuex必须先了解其运行流程 |  | 建立一个共享状态，在组件间可以调用到状态中的数据，当某一组件的这一状态发生变更，就调用mutations中的方法实现共享状态中的状态发生改变，再在action中将这一状态提交，这时共享状态就已发生变化，另一组件就可调用到状态中的数据
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 彭子圆 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现删除与编辑功能
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 删除某一条表格的数据 |  |  | 1
2 | 实现编辑的功能 |  |  | 3
3 | 解决bug |  |  | 2
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 细心！！
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 彭子圆 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现与组员间的数据共享
计划日期 | 2017-08-07
实际日期 | 2017-08-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 使用vuex进行数据共享 |  |  | 3
2 | 实现当表格数据修改，组员数据同步修改 |  |  | 3
3 | 解决bug |  |  | 3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 |  |  | 继续专研vuex
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 彭子圆 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 给编辑功能校验
计划日期 | 2017-08-08
实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 同界面间输入值与本身存在数据的去重 |  |  | 4
2 | 修bug |  |  | 6
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 使用for循环出现循环遍历，功能重复实现 |  | 不在循环中比较值，将遍历出来的数据存在一个数组中，在for外面使用 数组.indexOf(数值) 的方式，判断数组中是否存在与之相同的值
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 彭子圆 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 给添加功能校验
计划日期 | 2017-08-09
实际日期 | 2017-08-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 不同界面间输入值与本身存在数据的去重 |  |  | 6
2 | 修bug |  |  | 4
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 |  |  | 当要在两个数组中比较去重，要用到两个循环，再使用indexOf判断
2 |  |  | 直接在短的循环中添加数据
3 | 当连续添加两条不符合数据，因为比较是直接写在循环中的，所以会连续弹出两条提示信息 |  | 当输入的信息不符合时，弹出提示信息然后break跳出循环
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls