## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 李安妮 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 给订单管理添加一个查询功能、完善项目文档、发布项目
计划日期 | 2017-08-10
实际日期 | 2017-08-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 给订单管理添加一个查询功能 |  |  | 1h | 实现功能 |  |  | 是
2 | 完善项目文档 |  |  | 1h | 完成任务 |  |  | 是
3 | 发布项目 |  |  | 1.5h | 只剩下背景图片没实现出来 |  |  | 算是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 李安妮 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善项目
计划日期 | 2017-08-09
实际日期 | 2017-08-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 发布项目 |  |  | 3h | 可以出现网页,但还有问题 |  |  | 否
2 | 解决一些小bug |  |  | 3h | 多测试,找出问题,解决问题 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 李安妮 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完善项目
计划日期 | 2017-08-08
实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 加个下拉框 |  |  | 0.5h | 实现功能 |  |  | 是
2 | 发布项目 |  |  | 3h | 可以出现网页,但还有问题 |  |  | 否
3 | 解决一些小bug |  |  | 2h | 多测试,找出问题,解决问题 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 李安妮 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修修样式、美化页面、解决dug、加一些检验
计划日期 | 2017-08-07
实际日期 | 2017-08-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 登录时的校验 |  |  | 3h | 实现登录不成功，弹出错误消息 |  |  | 是
2 | 解决切换主题时弹框的bug |  |  | 0.5h | 去掉样式,加上属性size,即可解决 |  |  | 是
3 | 解决一些小bug |  |  | 2h | 多测试,找出问题,解决问题 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 李安妮 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 获取商品管理的商品数据,算出总价,显示订单详情数据
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 获取商品管理的商品数据,算出总价,显示订单详情数据 |  |  | 3h | 实现功能 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 李安妮 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 个人信息页面
计划日期 | 2017-08-04
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 个人信息页面 |  |  | 6h | 实现页面 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 李安妮 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 订单查看功能
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 订单查看功能 |  |  | 6h | 实现功能 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 李安妮 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 订单页面布局
计划日期 | 2017-08-02
实际日期 | 2017-08-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 订单页面布局 |  |  | 6h | 实现页面布局 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 李安妮 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 登录、注销、首页布局
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 登录、注销 |  |  | 3h | 实现功能 |  |  | 是
2 | 首页布局 |  |  | 3h | 实现页面布局 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls