## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 9-12
个 人 日 报
姓名： |  | 日期： |  | 项目名称: |  | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 许浩林 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 餐饮后台系统管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 思考模块的业务逻辑
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 理清模块逻辑 |  |  | 6 | 思考与实践 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 许浩林 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 餐饮后台系统管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 创建界面
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 创建界面，添加所需按钮 |  |  | 6 | 思考和操作 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 许浩林 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 餐饮后台系统管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现部分按钮功能
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现新增，删除按钮功能 |  |  | 6 | 思考与请教 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 许浩林 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 餐饮后台系统管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现部分按钮功能
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 实现编辑按钮功能 |  |  | 6 | 请教与操作 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 编辑按钮实现有难度 |  | 思考并请教组长
2
3

## 8-5
个 人 日 报
姓名： | 许浩林 | 日期： | 2017-08-05 | 项目名称: | 餐饮后台系统管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 解决编辑弹框问题
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 把编辑弹框改为直接修改 |  |  | 6 | 操作与请教 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 解除双向绑定遇到问题 |  | 思考并请教组长
2
3

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 许浩林 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 餐饮后台系统管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改部分代码
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 修改并整理模块代码 |  |  | 6 | 操作 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 许浩林 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 餐饮后台系统管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 模块化处理代码
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 把代码拆分成多个部分 |  |  | 6 | 组长指示 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 许浩林 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 餐饮后台系统管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 添加组件
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 添加echarts组件 |  |  | 6 | 百度 |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 添加组件遇到困难 |  | 思考并百度
2
3

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 许浩林 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 餐饮后台系统管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 添加组件
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 添加组件 |  |  | 6 | 思考并操作 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 许浩林 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 餐饮后台系统管理 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 完成总结
计划日期 | 1天
实际日期 | 1天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 完成个人文档，总结 |  |  | 6 | 思考并总结 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3