## 项目周报（1）
项 目 周 报
项目编号 | GDGM422 |  | 项目名称 | 餐饮后台管理系统 |  | 项目负责人 | 李安妮 |  | 填写人 | 李安妮
项目开始日期 | 2017-08-01 |  | 计划结束日期 | 2017-08-05 |  | 当前延期天数 |  |  | 做成日期 | 2017-08-04
主要成员 | 何青杏、丁苗、陈思渌、彭子圆、许浩林、李安妮
里程碑名称 |  | 关键点 | 计划结束日期 | 第1次变更 | 第2次变更 | 第3次变更 | 实际结束日期 | 完成情况
登陆注册功能 |  | 校验 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 注册、登录页面与相应功能完成,导航条部分功能实现，路由的搭建修改完成
首页页面 |  | 页面布局 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 完成了该页面
人事管理的页面布局 |  | 增删与编辑 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 完成了该模块的全部内容
会员管理的页面布局 |  | 增删与编辑 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 完成了该模块的全部内容
商品管理的页面布局 |  | 增删与编辑 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 完成了该模块的全部内容
库存管理的页面布局 |  | 增删与编辑 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 完成了该模块的全部内容
订单管理的页面布局 |  | 查看 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 完成了该模块的全部内容
成本管理的页面布局 |  | 增删与编辑 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 完成了该模块的全部内容
项目综述
质量 | 当前总缺陷数 | 活动 | 上周剩余 | 本周发现 | 本周修改 | 本周剩余 | 措施描述
RA
| 遗留Bug数 | SD
DD
COD
| 二次Bug数 | UT
ST
进度
人员
客户
需要支持
项目大事记
下周工作计划
任务描述 |  | 计划总工时 | 人员1 | 人员2 | ．．．
完成首页的内容 |  | 3天 | 李安妮 | 丁苗
登陆注册功能 |  | 1天 | 李安妮
人事管理的页面布局 |  | 3天 | 彭子圆
会员管理的页面布局 |  | 3天 | 陈思渌
商品管理的页面布局 |  | 3天 | 丁苗
订单管理的页面布局 |  | 3天 | 李安妮
库存管理的页面布局 |  | 3天 | 何青杏
成本管理的页面布局 |  | 3天 | 许浩林
Note on B4: 项目实际开始日期
Note on H4: 项目当前阶段延期
Note on B6: 项目计划中定义的所有里程碑
Note on D6: 里程碑内的各关键点也需要列入进行跟踪。
Note on F6: 第1次变更后的计划结束日期
Note on G6: 第2次变更后的计划结束日期
Note on H6: 第3次变更后的计划结束日期
Note on B15: 项目负责人综合判断当前的状况。 主要包括本周主要工作，项目当前状态以及与客户达成哪些共识等。 下面按照质量、进度、人员、客户、需要支持、项目大事记分别填写本周情况。
Note on B17: 记录本周的缺陷数据状况，按照活动分类填写。
Note on C17: 当前发现的总缺陷数
Note on D17: 发现软件缺陷的活动。 RA:需求分析 SD:概要设计 DD:详细设计 COD:编码 UT:单体测试 ST:系统测试
Note on E17: 累计到上周为止未关闭的缺陷数目
Note on F17: 本周内新发现的缺陷数目
Note on G17: 本周内修改完的缺陷数目
Note on H17: 到本周为止没有关闭的缺陷数目。
Note on C19: Base遗留的总Bug数
Note on C22: 截止目前发现的二次Bug数
Note on B24: 参照以下内容填写： 1、项目总体延期状况分析。 2、式样书发送计划和实际。 3、模块开发计划和实际（要求描述具体状况，对于编码活动中要求写出估计的有效代码行和当前实际完成的代码行。） 4、版本提交情况（要求填写具体的提交物名称，和版本号。）
Note on B25: 参照以下内容填写： 1、如果项目组成员有变动(增加/减少/更换)，要求填写变动日期、变动人员姓名、变动去向。 2、工作状态、效率（正常/高/低） （以履历形式倒序插入）
Note on B26: 参照以下内容填写： 重要的用户反馈意见，客户的来访。 （以履历形式倒序插入）
Note on B27: 包括事业部、客户以及其他组织的支持 或在软、硬件环境及网络环境方面的需求 （以履历形式倒序插入）
Note on B28: 项目进行中发生的重要事件 （以履历形式倒序插入）
Note on B30: 1、写出一周内完成的任务，如果一个任务超过一周，则在这里拆分出本周内需要完成的子任务。 2、每条任务需要安排哪些人完成，可以写出每人计划具体工时，也可以选择"√"。
Note on D30: 每项任务的计划总工作量

## 项目周报 (2)
项 目 周 报
项目编号 | GDGM422 |  | 项目名称 | 餐饮后台管理系统 |  | 项目负责人 | 李安妮 |  | 填写人 | 李安妮
项目开始日期 | 2017-08-06 |  | 计划结束日期 | 2017-08-10 |  | 当前延期天数 |  |  | 做成日期 | 2017-08-08
主要成员 | 高建莉 黄春飞 张贵杏 黄晓芬 陈会粘
里程碑名称 |  | 关键点 | 计划结束日期 | 第1次变更 | 第2次变更 | 第3次变更 | 实际结束日期 | 完成情况
完成首页的内容 |  | 使用到vuex实现不同页面数据共享和更新 | 2017-08-10 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 完成个人信息页，面包屑导航，使用到vuex实现不同页面数据共享和更新
实现切换主题功能 |  | 主题切换 | 2017-08-10 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 完成功能
发布项目 |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 完善预约界面的功能和完成预约报备页面的内容
完善各个模块的功能 |  | 增删查改、校验等 | 2017-08-10 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 完善功能
项目综述
质量 | 当前总缺陷数 | 活动 | 上周剩余 | 本周发现 | 本周修改 | 本周剩余 | 措施描述
RA
| 遗留Bug数 | SD
DD
COD
| 二次Bug数 | UT
ST
进度
人员
客户
需要支持
项目大事记
下周工作计划
任务描述 |  | 计划总工时 | 人员1 | 人员2 | ．．．
Note on B4: 项目实际开始日期
Note on H4: 项目当前阶段延期
Note on B6: 项目计划中定义的所有里程碑
Note on D6: 里程碑内的各关键点也需要列入进行跟踪。
Note on F6: 第1次变更后的计划结束日期
Note on G6: 第2次变更后的计划结束日期
Note on H6: 第3次变更后的计划结束日期
Note on B12: 项目负责人综合判断当前的状况。 主要包括本周主要工作，项目当前状态以及与客户达成哪些共识等。 下面按照质量、进度、人员、客户、需要支持、项目大事记分别填写本周情况。
Note on B14: 记录本周的缺陷数据状况，按照活动分类填写。
Note on C14: 当前发现的总缺陷数
Note on D14: 发现软件缺陷的活动。 RA:需求分析 SD:概要设计 DD:详细设计 COD:编码 UT:单体测试 ST:系统测试
Note on E14: 累计到上周为止未关闭的缺陷数目
Note on F14: 本周内新发现的缺陷数目
Note on G14: 本周内修改完的缺陷数目
Note on H14: 到本周为止没有关闭的缺陷数目。
Note on C16: Base遗留的总Bug数
Note on C19: 截止目前发现的二次Bug数
Note on B21: 参照以下内容填写： 1、项目总体延期状况分析。 2、式样书发送计划和实际。 3、模块开发计划和实际（要求描述具体状况，对于编码活动中要求写出估计的有效代码行和当前实际完成的代码行。） 4、版本提交情况（要求填写具体的提交物名称，和版本号。）
Note on B22: 参照以下内容填写： 1、如果项目组成员有变动(增加/减少/更换)，要求填写变动日期、变动人员姓名、变动去向。 2、工作状态、效率（正常/高/低） （以履历形式倒序插入）
Note on B23: 参照以下内容填写： 重要的用户反馈意见，客户的来访。 （以履历形式倒序插入）
Note on B24: 包括事业部、客户以及其他组织的支持 或在软、硬件环境及网络环境方面的需求 （以履历形式倒序插入）
Note on B25: 项目进行中发生的重要事件 （以履历形式倒序插入）
Note on B27: 1、写出一周内完成的任务，如果一个任务超过一周，则在这里拆分出本周内需要完成的子任务。 2、每条任务需要安排哪些人完成，可以写出每人计划具体工时，也可以选择"√"。
Note on D27: 每项任务的计划总工作量

## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT002
项目周报模板
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-PWR-年份
项目名称（项目编号）
项目周报模板
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 风险跟踪
风险跟踪
编号 | 风险描述 | 优先级 | 识别日期 | 跟踪频率 | 对策 | 责任人 | 预定关闭日期 | [跟踪日期]跟踪描述 | 状态 | 实际关闭日期 | 本周是否更新
1 | 项目中将使用的大多数技术是初次使用 | A | 2007-10-24 | 每天 | 不断的进行技术调查 | PM | 2008-01-20 |  | 对应中
2 |  | B |  | 每周
3 |  | C |  | 每两周
4 |  | D |  | 每月
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：
1、每个里程碑需要将本页内容更新到项目计划的“风险管理”中。
2、每次修改后请在修改行的“是否修改”栏中选择“√”加以标记，如果没有修改请置空。
3、“状态”一栏中选择关闭，自动变成灰色背景。
4、“跟踪频率”一栏是根据优先级自动给出。
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
部長
承認
部長
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
部長
承認
部長
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
部長
承認
部長
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
Note on C2: 描述识别出的风险的内容及影响。
Note on J2: 对策执行情况以及风险状况描述。 （保留每次追踪的描述信息，以履历形式倒序插入）

## 问题跟踪
问题跟踪
No. | 问题描述 | 分类 | 问题来源 | 提出者 | 责任人 | 发现日期 | 原因 | 解决措施 | 预计解决日期 | [跟踪日期]跟踪描述 | 是否关闭
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：
项目进行中发生的所有问题都需要通过本页进行跟踪，包括客户提出、管理者提出、QA提出（从QA计划的不符合问题记录中获取）、内部提出等。
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
部長
照査
作成
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
部長
承認
部長
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
部長
承認
部長
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
部長
承認
部長
承認
ＭＧＲ
ＢＵチーフ
照査
作成
Note on E2: 问题来源包括项目例会记录,QA周报/工作表,驻在周报,测试周报,原因分析报告,质量会议记录,项目策划评审记录,里程碑评审记录,项目总结评审记录,客户指摘,其它等
Note on L2: 对策执行情况以及问题状况描述。（保留每次追踪的描述信息，以履历形式倒序插入）