## Sheet1
项目名称 | 餐饮后台管理系统
客户对象
全部功能 | 登录、注销、人事、会员、商品、订单、库存、成本管理、个人信息、换肤、系统说明、面包屑
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/11
研发人员 | 李安妮（组长）、丁苗、何青杏、陈思渌、彭子圆、许浩林
架构师 | 李辉
项目负责人 | 李辉
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
登录、注销 | 李安妮 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 李安妮 | 进度无异常
首页、面包屑 | 李安妮、丁苗 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 李安妮 | 进度无异常
人事页面布局 | 彭子圆 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
会员页面布局 | 陈思渌 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
商品页面布局 | 丁苗 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
订单页面布局 | 李安妮 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
库存页面布局 | 何青杏 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
成本页面布局 | 许浩林 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
人事添加、删除功能 | 彭子圆 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 李安妮 | 进度无异常
会员添加、删除功能 | 陈思渌 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 李安妮 | 进度无异常
商品添加、删除功能 | 丁苗 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 李安妮 | 进度无异常
订单查看功能 | 李安妮 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 李安妮 | 进度无异常
库存添加功能 | 何青杏 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 李安妮 | 进度无异常
成本员工薪水增删改查 | 许浩林 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 李安妮 | 修改还没做,加上遇到疑难bug,只做出了增删查功能
人事编辑功能 | 彭子圆 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 李安妮 | 进度无异常
会员编辑功能 | 陈思渌 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 李安妮 | 进度无异常
商品编辑功能 | 丁苗 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 李安妮 | 进度无异常
个人信息页面 | 李安妮 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 李安妮 | 进度无异常
库存编辑功能 | 何青杏 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 李安妮 | 进度无异常
成本员工薪水修改、美化页面 | 许浩林 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 李安妮 | 进度无异常
系统说明、人事通过Vuex共享数据给成本 | 彭子圆 | 2017-08-04 | 2017-08-06 | 李安妮 | 进度无异常
会员获取订单数据,算出积分,等级和折扣 | 陈思渌 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 李安妮 | 进度无异常
换肤 | 丁苗 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 李安妮 | 进度无异常
订单获取商品数据,算出总价，显示出订单详情和商品通过Vuex共享数据给订单 | 李安妮 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 李安妮 | 进度无异常
完善页面 | 许浩林 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 李安妮 | 进度无异常
写文档 | 彭子圆 | 2017-08-07
做PPT | 彭子圆 | 2017-08-07
修修样式、美化页面、解决dug | 李安妮 | 2017-08-07
做PPT | 丁苗 | 2017-08-07
成本获取人事数据 | 许浩林 | 2017-08-07
完善页面功能 | 何青杏 | 2017-08-07