## Sheet1
项目名称 | 餐饮后台管理系统
客户对象
全部功能 | 登录、注销、人事、会员、商品、订单、库存、成本管理、个人信息、
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/14
研发人员 | 李安妮（组长）、丁苗、何青杏、陈思渌、彭子圆、许浩林
架构师 | 李辉
项目负责人 | 李辉
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
登录、注销 | 李安妮 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 李安妮 | 进度无异常
排班 | 李四 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 张三 | 由于后端接口延迟、加上排班遇到疑难bug，导致进度延误一天
首页 | 李安妮、丁苗 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 李安妮 | 进度无异常
人事页面布局 | 彭子圆 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
会员页面布局 | 陈思渌 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
商品页面布局 | 丁苗 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
订单页面布局 | 李安妮 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
订单页面布局 | 何青杏 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
成本页面布局 | 许浩林 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 李安妮 | 进度无异常
人事添加、删除功能 | 彭子圆 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 李安妮 | 进度无异常
会员添加、删除功能 | 陈思渌 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 李安妮 | 进度无异常
商品添加、删除功能 | 丁苗 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 李安妮 | 进度无异常
订单查看功能 | 李安妮 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 李安妮 | 进度无异常
库存添加功能 | 何青杏 | 2017-08-03 |  | 李安妮
成本员工薪水增删改查 | 许浩林 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 李安妮 | 修改还没做,加上遇到疑难bug,只做出了增删查功能
人事编辑功能 | 彭子圆 | 2017-08-04 |  | 李安妮
会员编辑功能 | 陈思渌 | 2017-08-04 |  | 李安妮
商品编辑功能 | 丁苗 | 2017-08-04 |  | 李安妮
个人信息页面 | 李安妮 | 2017-08-04 |  | 李安妮
库存添加功能 | 何青杏 | 2017-08-04 |  | 李安妮
成本员工薪水修改、美化页面 | 许浩林 | 2017-08-04 |  | 李安妮