## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 9-12
个 人 日 报
姓名： | 丁苗 | 日期： | 2017.8.1 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务
计划日期
实际日期
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 餐饮后台管理系统商品管理模块确定 |  |  | 3h | 跟组员进行讨论后形成 |  | 完成
2 | 项目脚手架的初步搭建 |  |  | 2h | 运用东软上课教学中学到的知识 |  | 完成
3 | index.vue页面设计定稿 |  |  | 1.5h | 跟组员进行讨论后形成 |  | 完成
4 | index.vue页面布局 |  |  | 3h | 通过自己编写代码 |  | 没完成
5
6
7
合计 |  |  |  | 0
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 第一次运用element，index.vue页面布局没设定好 |  | 重新设定思考
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls