## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPAMT01A
项目总结报告模版
版本：1.0.0-0.0.0
2009-11-09
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 1.0.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-09

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPA-项目编号-PSR-年份-顺序号
项目名称(项目编号)
项目总结报告
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 变更履历
变更履历
No. | 修改日期 | 修改人 | 版本 | 修改Sheet | 修改内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：如果一次变更多个Sheet，每个Sheet的变更内容写一行。

## 项目总结报告
项目总结报告
项目描述
项目名称 |  | 餐饮后台管理系统 | 项目组名称 | GDGM422
实训经理 |  | 李辉 | 项目负责人 | 李安妮
项目开始日期 |  | 2017-08-01 | 项目结束日期 | 2017-08-11
项目组成员及投入工作量
姓名 | 角色 | 进入项目组时间 | 退出项目组时间 | 投入工作量
李安妮 | 组长 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 10day
何青杏 | 组员 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 10day
陈思渌 | 组员 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 10day
丁苗 | 组员 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 10day
彭子圆 | 组员 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 10day
许浩林 | 组员 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 10day
项目工作产品 |  | 存放物理位置
优秀实践
1
2
3
项目目标总结
目标项 |  | 目标值 | 实际值 | 目标达成
工作量(人天)
软件规模(Kloc)
缺陷数
交付后的缺陷总数
其它方面总结(包括软硬件环境，生活等各方面)
1 需求 | 描述信息
2 进度 | 描述信息
3 质量 | 描述信息
4 规模 | 描述信息
5 工作量 | 描述信息
6 资源 | 描述信息
Note on B16: ibm: 项目所有的工作产品清单，项目结束后，由CML负责提交归档。
Note on D27: ibm: 第一版生效的《项目计划》中制定的各目标项的目标值。
Note on B30: ibm: 全生命周期各个阶段同级评审和技术评审的缺陷，及测试发现的缺陷
Note on B37: 质量总结： 分别从同级评审、技术评审和测试发现的缺陷，与估计值比较，分析缺陷的分布，总结评审的有效性。
Note on B39: 规模总结： 初始估计值与实际值相比较，分析偏差原因，与组织过程数据库中的同类项目比较，分析规模情况，分析规模估计使用的方法的有效性，分析规模统计工具的有效性。
Note on B41: 工作量总结： 初始估计值与实际值相比较，分析工作量的分布情况，与组织过程数据库中同类项目的工作量相比较，分析工作量不同的原因。