## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2017-08-01

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 何青杏 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 制定库存管理模块计划，搜索库存管理资料，设计页面
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 搜索库存管理资料 |  |  | 2 | 方法：上网搜索；结果：了解什么是库存管理，如何进行库存管理 |  |  | 完成
2 | 制定库存管理模块计划 |  |  | 3 | 方法：编写Word文档；结果：确定功能模块，使用框架，实施时间（开始、结束） |  |  | 完成
3 | 设计页面 |  |  | 1 | 方法：参考后台管理的开源项目的界面；结果：完成页面设计草图 |  |  | 完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 何青杏 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 搭建项目、构建页面
计划日期 | 2017-08-02
实际日期 | 2017-08-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 搭建项目 |  |  | 2 | 方法：利用脚手架搭建项目；结果：项目搭建成功 |  |  | 完成
2 | 构建页面 |  |  | 4 | 方法：利用Sublime Text 编辑工具编写；结果：页面搭建基本完成 |  |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 如何修改Element-ui的默认样式 |  | 查看官方文档，百度搜索，向队友求助
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 何青杏 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现查看库存记录功能
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 编写JSON数据 |  |  | 1 | 方法：利用Sublime Text 编辑工具编写并在线验证；结果：验证JSON数据成功 |  |  | 完成
2 | 读取JSON数据并以列表形式呈现 |  |  | 5 | 方法：Ajax请求；结果：读取数据成功 |  |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 何青杏 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现添加库存记录功能
计划日期 | 2017-08-04
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 弹出输入内容的表单并进行数据双向绑定 |  |  | 2 |  |  |  | 完成
2 | 实现切换路由新增库存记录不消失 |  |  | 4 |  |  |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 不能成功利用Vuex进行状态管理 |  | 读在线文档，参考有关vuex的demo
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
方法：点击事件弹出表单，对表单的数据用v-model进行绑定；结果：查看状态可以查看添加的新纪录
方法：利用VUEX实现状态管理；
结果：切换路由新增库存记录不消失

## 8-5
个 人 日 报
姓名： | 何青杏 | 日期： | 2017-08-05 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 查找Element换肤的资料
计划日期 | 2017-08-05
实际日期 | 2017-08-05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 查找Element换肤的资料 |  |  | 4 | 方法：上网找；结果：官方提供切换主题的方法 |  |  | 完成
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 何青杏 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现修改库存记录功能
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现点击编辑按钮切换到编辑状态 |  |  | 2 |  |  |  | 完成
2 | 制定库存管理模块计划 |  |  | 4 |  |  |  | 完成
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 不需要点击编辑按钮，点击任意单元格就可以切换到编辑状态 |  | 出现这个问题的原因是被Element-ui内置的点击单元格就自动切换编辑状态的事件所影响，所以我的措施是改变编辑的方式，转换为点击编辑按钮弹出编辑内容的表单
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls
方法：参考TODOMVC的demo和其他关于编辑demo；
结果：可以切换，但不需点击编辑按钮也能编辑
方法：利用VUEX实现状态管理；
结果：切换路由新增库存记录不消失

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 何青杏 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 实现查询功能，对模块进行确认测试，完善库存管理模块
计划日期 | 2017-08-07
实际日期 | 2017-08-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 实现查询功能 |  |  | 1 | 方法：编写代码；结果：实现单次查询，只有再次刷新才能再次查询 |  |  | 完成
2 | 完善库存管理模块 |  |  | 3 | 方法：修改部分样式；结果：修改样式成功 |  |  | 完成
3 | 对模块进行确认测试 |  |  | 2 | 方法：点击页面，在控制台打印信息；结果：确认测试成功，功能基本实现 |  |  | 完成
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 如何根据货物名称进行查询 |  | 在循环遍历列表的数据时对搜索框的内容和列表中货物名称的进行判断，如果相等则把符合条件的数据返回，然后再把返回结果赋值给列表的数据源
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 何青杏 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 集成项目
计划日期 | 2017-08-08
实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 把库存模块与其他模块进行集成 |  |  | 6 | 方法：利用GitHub拉取小组项目进行整合；结果：成功拉取 |  |  | 完成
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 何青杏 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 测试与库存管理相关的模块
计划日期 | 2017-08-09
实际日期 | 2017-08-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 测试与库存管理相关的模块 |  |  | 6 | 方法：运行项目；结果：测试成功，库存管理模块正常 |  |  | 完成
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 何青杏 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 餐饮后台管理系统 | 小组编号： | GDGM422
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 测试在线项目的库存模块功能
计划日期 | 2017-08-10
实际日期 | 2017-08-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 测试在线项目的库存模块功能 |  |  | 6 | 方法：在线运行；结果：在线项目的库存模块功能正常 |  |  | 完成
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls